## Förändringar
ID/NR | Huvudprocess | Rubrik på problemet | Problembeskrivning | Intern symptom/ konsekvens | Konsekvens ut mot kund (stor, medel, liten) | Beskrivning av kundkonsekvens | Organsiation | Rutin | Syst 1 | Syst 2 | Syst 3 | Syst 4 | Syst 5 | Föreslagen åtgärd | Insats (Stor, medel, liten) | Prio (hög, mellan, låg) | Kontakt-person | Status (påbörjad, ej påbörjad, infört) | Tillhör leveranspaket | Klart (datum) sätter vi på paketnivå.
7 | Administrera bil | Information försvinner vid synkning mellan System 2 och system 5. | Information om…... från System 2 går inte alltid över till System 5. | Tar tid att verifiera informationen (har all information kommit in eller inte?) | Medel | Vi lämnar ibland ut fel information till kund då vi själva inte ser "rätt" information i systemet |  | x |  | x |  |  | x | Integrera mmmm och mmmm mellan X och Y. | Medel | Låg | Pelle, Siri, Ali | Utfört | Effektivisera admin av bil
9 | Administrera bil | Sortering är tidskrävande | I system xx måste man alltid sortera på datum. Går man in i ett ärende och sedan trycker på tillbakapilen så måste man sortera på nytt. | Tidskrävande och frustrerande, IT | Liten | [7 empty] | x | Grundsorteringen kan sättas till fallande ordning. | Liten | Låg |  | Ej påbörjad | Effektivisera admin av bil
43 | Administrera bil | Rutin stämmer inte med instruktioner i systemet | Rutinen för x stämmer inte med hur det faktiskt går till i flödet i systemet. | Förvirrande för nyanställda samt att det uppstår fel i hanteringen. | Liten | Flödet tar längre tid då vi behöver rätta upp saker i efterhand. |  | x |  |  |  |  | x | Uppdatera rutinen (det är i systemet det går rätt till). | Liten | Låg |  |  | Effektivisera admin av bil
Note on D1: Beskriv problemet i detalj
Note on E1: Vad blir konsekvenserna i vår egen verksamhet?
Note on F1: Hur stor är konsekvensen av problemet ut mot kund?
Note on J1: Kolumen I t.o.m. M anger vilka system som berörs. Kan behöva fyllas på mer fler koluner.
Note on P1: Hur stor bedöms insatsen vara att komma till rätt med problemet. IT Estimerar IT-behov och verksamheten estimerar verskamhetsbehov.